豫章工商108學年度學生進路輔導實施計畫

108.08.   校長核定

壹、依據：輔導室108學年度年度工作計畫

貳、目標：

一、協助學生了解自己的各種能力、性向、興趣、人格特質及價值觀。

二、協助學生培養主動學習、思考、做決策及規劃未來的能力。

三、協助學生認識工作社會及就業市場。

四、協助學生認識升學進路及檢定考試。

參、實施方式:

|  |  | 實施項目 | 實施內容 | 參加對象 | 實施時間 | 執行單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性輔導 |  | 訂定進路輔導計畫 | 擬定年度工作計畫並督導工作之執行與推展 | 輔導人員 | 108.08 | 輔導室 |
|  |  | 建立學生資料 | 1.建立新生基本資料 2.建立轉復學生資料 | 一年級新生 轉復學生 | 108.09 108.09、109.03 | 輔導室 |
|  |  | 統計分析各項 測驗資料、結果 | 1.各項測驗 2.測驗結果解釋、分析 | 全體師生 | 108.09-109.04 | 輔導室 |
|  |  | 加強全體教職 員進路輔導知 能 | 1.辦理輔導知能研習 2.鼓勵教師參加相關 校外研習或會議 | 全體教職員 | 1.108.08、 109.02 2.全學年 | 輔導室 |
| 生 涯 輔 導 |  | 生涯規劃 | 1.生涯規劃課程 2.生涯輔導諮商 3.小團體輔導 4.利用班會時間，進行生涯輔導相關議題討論。 | 全校師生 | 全學年 | 輔導室 學務處 |
| 升學進路輔導 |  | 升學輔導 | 1.辦理升學輔導講座 2.備審資料準備說明會 3.產學合作計畫 4.參訪技專院校 5.辦理升學博覽會 6.技專院校入班宣導 7.辦理模擬面試 8.大學申請入學講座 9.繁星升學座談會 10.收集相關升學輔導 資料，供師生參考 11.於公佈欄張貼升學 資訊 | 三年級學生 | 全學年 | 教務處 輔導室 實習處 |
|  |  | 實施與學習相 關測驗 | 1.興趣量表 2.行為困擾偏差調查 3.學習診斷測驗 4.其他測驗(依輔導及學生需要施測) | 全體師生 | 全學年 | 輔導室 |
| 就 業 進 路 輔 導 |  | 協助學生了解 職業內容，建立 良好職業道德 | 1.加強職業市場訊 息之提供 2.辦理職涯講座 3.鼓勵學生從事職業內容探索之活動 4.鼓勵考取各項證照 | 三年級學生 | 全學年 | 實習處 |
|  | 提供就業機會 |  | 1.上網公告就業輔導機構 2.轉達就業機會 | 三年級學生 | 全學年 | 實習處 |

肆、經費來源:由各處室相關經費項下車支付。

伍、本計畫經 校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人                協辦單位                校長

教實主任

學務主任